## Orcamento Ref. SINAPI (S.VALOR)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA DE PREÇOS
OBJETO: PLANO DE AÇÃO - AFLUENTES DO RIO MARANGUAPINHO
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE FORTALEZA - CEARÁ.
CONTRATANTE: SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIAS DE PREÇO UNITÁRIO SEINFRA 028.1 C/ DESONERAÇÃO, SINAPI 08/2024 C/ DESONERAÇÃO, DNIT 04/2024 E COMPOSIÇÕES.
ORÇAMENTO UNIFICADO
1. | DESPESAS DIRETAS E COM PESSOAL
ITEM | INSUMO | DESCRICÃO | UNID. | QUANT. | MESES | PREÇO UNIT. S/ENCARGOS SOCIAIS |  | ENCARGOS MENSAIS (1) | BENEFÍCIOS MENSAIS(2) | PREVISÕES MENSAIS(3) | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL | %
1.1 | RECURSOS HUMANOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA) | [12 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | TOTAL
1.1.1. | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H/MÊS | 2 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: M1 to M7
1.1.2. | 40814 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H/MÊS | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: M1 to M7
1.1.3 | 40817 | ARQUITETO E URBANISTA SENIOR | H/MÊS | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: M1 to M7
1.1.4 | 40817 | PROFISSIONAL DA ÁREA SOCIAL | H/MÊS | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: M1 to M7
1.1.5 | 41071 | MOBILIZADORES SOCIAIS | H/MÊS | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
1.1.6 | 40816 | ARQUITETO E URBANISTA PLENO | H/MÊS | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
1.1.7 | 40816 | PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR | H/MÊS | 2 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
TOTAL RECURSOS HUMANOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA) | [11 empty] | 0 | bar: M1
1.2 | CUSTOS GERAIS | [12 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | TOTAL
1.2.1. | COMP.01 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO TERRITORIAL | UND/MÊS | 2 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: 0% M1 to 0% M7
1.2.2. | I8610 I10257 I10255 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O POSTO TERRITORIAL (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET) | UND/MÊS | 2 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: 0% M1 to 0% M7
1.2.3. | I8606 | VEICULO LEVE COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA | UND/MÊS | 2 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: 0% M1 to 0% M7
1.2.4. | COMP. 02 | INSTALAÇÃO DO POSTO TERITORIAL: EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO TERRITORIAL | UND/MÊS | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.5. | COMP. 03 | MATERIAL DE CONSUMO DO POSTO TERITORIAL | UND/MÊS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.6. | COMP. 04 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS | UND/MÊS | 1 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: 0% M1 to 0% M7
1.2.7. | COMP.05 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | UND/MÊS | 2 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 7 | bar: 0% M1 to 0% M7
TOTAL CUSTOS GERAIS | [11 empty] | 0 | 0% | bar: 0% M1
TOTAL DESPESAS DIRETAS E COM PESSOAL C/ENCARGOS SOCIAIS | [11 empty] | 0 | 0% | bar: 0% M1
2. | DESPESAS INDIRETAS
ITEM | INSUMO | DESCRICÃO | UNID. | QUANT. | MESES | PREÇO UNIT. S/ENCARGOS SOCIAIS | 25% DO PREÇO UNIT. S/ENCARGOS SOCIAIS | 25% DOS ENCARGOS MENSAIS (1) | 25% BENEFÍCIOS MENSAIS(2) | 25% PREVISÕES MENSAIS(3) | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL | %
2.1. | RECURSOS HUMANOS INDIRETOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA)
2.1.1. | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H/MÊS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | P8026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | H/MÊS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.3. | P8174 | ADMINISTRADOR PLENO | H/MÊS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 0% M1
TOTAL RECURSOS HUMANOS INDIRETOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA) | [11 empty] | 0
2.2. | CUSTOS GERAIS INDIRETOS
2.2.1. | COMP.01 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | UND/MÊS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2.2. | I8610 I10257 I10255 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET) | UND/MÊS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 0% M1
TOTAL CUSTOS GERAIS INDIRETOS | [11 empty] | 0 | 0%
TOTAL DESPESAS INDIRETAS E COM PESSOAL C/ENCARGOS SOCIAIS | [11 empty] | 0 | 0% | bar: 0% M1
TOTAL GERAL | [11 empty] | 0 | 0% | bar: 0% M1
OBS 1 | ENCARGOS MENSAIS |  | OBS 2 | BENEFÍCIOS MENSAIS |  |  |  |  | OBS 3 | PREVISÕES MENSAIS
| INSS | 26,8% sobre o valor da folha |  | Vale Transporte |  | (Valor do VT x Número do VT x Número de Pessoas) - 6% des.Emp(p mês) |  |  |  | Férias (1/3) + Encargos | ((Total da folha + Total de encargos)/3) x 1/12
| FGTS | 8% sobre o valor da folha |  | Vale Refeição |  | Valor do VR x (22) por mês x Número de pessoas |  |  |  | 13º SALÁRIO + encargos | (Total da folha + Total de encargos) x 1/12
| PIS | 1% sobre o valor da folha e 1/12 de 13º e 1/3 de férias | [7 empty] | Provisão FGTS Rescisão (Multa + adicional) | Total da folha x 4%
[10 empty] | INSS Férias (1/3) | 26,8% x 1/3 de férias
[10 empty] | INSS 13º SALÁRIO | 26,8% x 13º salário
[10 empty] | Provisão FGTS Férias (1/3) | 8% x 1/3 férias
[10 empty] | Provisão FGTS 13º Salário | 8% x 13º salário

## Orç. dos Produtos (S.valor)
ORÇAMENTO DOS PRODUTOS/MESES
OBJETO:PLANO DE AÇÃO - AFLUENTES DO RIO MARANGUAPINHO
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE FORTALEZA - CEARÁ.
CONTRATANTE: SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIAS DE PREÇO UNITÁRIO SEINFRA 028.1 C/ DESONERAÇÃO, SINAPI 08/2024 C/ DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÕES.
ORÇAMENTO UNIFICADO
01. | PLANILHA SINTÉTICA DOS PRODUTOS
ITEM | INSUMO | DESCRICÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PREÇO TOTAL | %
1.1.1 | Rel.MÊS 01 | Organização do Processo Participativo, Elaboração ou Adequação de Projetos. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Rel.MÊS 02 | Organização do Processo Participativo, Leitura Técnico Comunitária,Elaboração ou Adequação de Projetos. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Rel.MÊS 03 | Leitura Técnico Comunitária, Elaboração ou Adequação de Projetos. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Rel.MÊS 04 | Elaboração ou Adequação de Projetos. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Rel.MÊS 05 | Elaboração ou Adequação de Projetos, Arranjo Institucional. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
1.1.6 | Rel.MÊS 06 | Elaboração ou Adequação de Projetos, Arranjo Institucional. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
1.1.7. | Rel.MÊS 07 | Elaboração ou Adequação de Projetos, Arranjo Institucional. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [6 empty] | 0%

## CRON. FIS. FINANCEIRO (s.valor)
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - PLANO DE AÇÃO PERIFERIA VIVA
ITENS | DESCRIMINAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS |  | TOTAL
1 | ENTREGA 1 - ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PARTICIPATIVO | R$ | R$ | [6 empty] | R$
|  | % | % | [6 empty] | %
2 | ENTREGA 2 - LEITURA TÉCNICO COMUNITÁRIA |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | R$
|  |  | % | % | % | % | % |  |  | %
3 | ENTREGA 3 - ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE PROJETOS / AÇÃOTÁTICA |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | R$
|  |  | % | % | % | % | % |  |  | %
4 | ENTREGA 4 - ARRANJO INSTITUCIONAL | [5 empty] | R$ | R$ |  | R$
[7 empty] | % | % |  | %
TOTAL |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | R$
|  | % | % | % | % | % | % | %
1517663.55
#REF!
0%