## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 221350 | 7.58% | 11.6% | 8.79% | 9.03% | 12.39% | 12.42% | 13.23% | 14.3% | 10.66% | 100%
|  |  | 16778.33 | 25676.6 | 19456.67 | 19987.91 | 27425.27 | 27491.67 | 29284.61 | 31653.05 | 23595.89 | 221350
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 101423.82 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 50711.91 | 50711.91 | [7 empty] | 101423.82
3 | IMPLANTAÇÃO | 379994.19 | 30% | 30% | [5 empty] | 20% | 20% | 100%
|  |  | 113998.26 | 113998.26 | [5 empty] | 75998.84 | 75998.83 | 379994.19
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 11374.59 | 30% | 40% | 30% | [6 empty] | 100%
|  |  | 3412.38 | 4549.84 | 3412.37 | [6 empty] | 11374.59
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | 20669.4 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[5 empty] | 4133.88 | 4133.88 | 4133.88 | 4133.88 | 4133.88 |  |  | 20669.4
6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 566094.31 |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 113218.86 | 169828.29 | 169828.29 | 113218.87 |  |  |  |  | 566094.31
7 | PAREDES E PAINÉIS | 113280.14 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[5 empty] | 22656.03 | 22656.03 | 22656.03 | 22656.03 | 22656.02 |  |  | 113280.14
8 | ESQUADRIAS | 117962.43 | [6 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
[9 empty] | 23592.49 | 58981.22 | 35388.72 | 117962.43
9 | VIDROS | 16909.03 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 8454.52 | 8454.51 | 16909.03
10 | COBERTURA | 79168 |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
[7 empty] | 15833.6 | 31667.2 | 31667.2 |  |  | 79168
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 44968.92 |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 22484.46 |  | 22484.46 |  |  |  | 44968.92
12 | REVESTIMENTOS | 306274.42 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 61254.88 | 91882.33 | 91882.33 | 61254.88 |  | 306274.42
13 | PISOS | 114029.13 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 22805.83 | 34208.74 | 34208.74 | 22805.82 |  | 114029.13
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 171951.88 |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
[7 empty] | 17195.19 | 34390.38 | 51585.56 | 51585.56 | 17195.19 | 171951.88
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | 172258.22 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 43064.56 | 43064.56 | 43064.56 | 43064.54 |  |  |  | 172258.22
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 9345.97 | [7 empty] | 20% | 80% | 100%
[10 empty] | 1869.19 | 7476.78 | 9345.97
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 12463.12 | [6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[9 empty] | 6231.56 | 6231.56 |  | 12463.12
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 197648.59 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[7 empty] | 39529.72 | 39529.72 | 39529.72 | 39529.72 | 39529.71 | 197648.59
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 27322.63 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 5464.53 | 8196.79 | 8196.79 | 5464.52 |  | 27322.63
20 | CLIMATIZAÇÃO | 61205.93 | [6 empty] | 15% |  | 85% | 100%
[9 empty] | 9180.89 |  | 52025.04 | 61205.93
21 | PINTURA | 106183.18 | [6 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[9 empty] | 31854.95 | 42473.27 | 31854.96 | 106183.18
22 | ANEXOS | 104788.4 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 20957.68 | 31436.52 | 31436.52 | 20957.68 |  | 104788.4
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19145.36 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 19145.36 | 19145.36
|  | 2975811.66 | 184900.88 | 308155.47 | 262551.8 | 282155.13 | 393540.04 | 391142.26 | 415441.26 | 427259.83 | 310664.99 | 2975811.66
|  |  | 184900.88 | 493056.35 | 755608.15 | 1037763.28 | 1431303.32 | 1822445.58 | 2237886.84 | 2665146.67 | 2975811.66