## Slide 1
SEJAM BEM-VINDOS
COMEÇAREMOS EM INSTANTES

## Slide 2
29ª REUNIÃO DO COMITÊ
Projeto de Segurança Hídrica e Governança
27 de fevereiro de 2025
Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)

## Slide 3
Aprovação da Ata da 28ª Reunião do Comitê;
Informações Importantes;
Gerenciamento Financeiro;
Atividades de Assistência Técnica;
Indicadores; e
Apresentação dos Resultados.
PAUTA DA REUNIÃO

## Slide 4
APROVAÇÃO DA ATA
28ª Reunião do Comitê (12/12/2024)
E-mail enviado em: 14/01/2025

## Slide 5
Novo telefone da UGP: 2018 2612;
Atrasos nas entregas dos produtos (Preço Global);
Confirmação da Equipe Principal;
Envio do Relatório de Desembolso (14/02/2025) e IFR (20/02/2025);
Superávit;
Próximo desembolso;
Missão Banco Mundial: 07 a 11 de abril de 2025.
2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## Slide 6
3. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

## Slide 7
Valor do Empréstimo | US$139.880.000,00
Valor da Contrapartida | US$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee | US$ 349.700,00
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
DESEMBOLSOS
Chart: 
| 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Valor dembolsado (US$) | 1889564.78 | 2390035.96 | 16388752.65 | 12955690.21 | 100167232
* Inclui a Taxa de abertura (Front-end fee)
DESCRIÇÃO | DATA | VALOR US$ | % DO EMPRÉSTIMO
VALOR DO EMPRÉSTIMO |  | 139.880.000,00 | 100,00%
TAXA DE ABERTURA (FRONT-END FEE) |  | 349.700,00 | 0,25%
DESEMBOLSOS REALIZADOS |  | 100.167.232,39 | 71,61%
1º e 2º Desembolso | 2020 | 1.539.864,78 | 1,10%
3º e 4º Desembolso | 2021 | 2.390.035,96 | 1,71%
5º a 7º Desembolso | 2022 | 16.388.752,65 | 11,72%
8º a 10º Desembolso | 2023 | 12.955.690,21 | 9,26%
11º e 12º Desembolso | 2024 | 66.892.888,79 | 47,82%
DESEMBOLSOS A REALIZAR |  | 33.036.754,51 | 23,62%
Próximo desembolso (1 semestre 2025) |  | 6.326.313,10 | 4,52%

## Slide 8
SALDO CONTA OPERATIVA EM FEVEREIRO/2025 (US$) | 
VALOR DESEMBOLSADO | 100.167.232,39
VALOR EXECUTADO ATÉ 25/02/2025 | 91.002.648,53
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR | 9.164.583,86
SALDO CONTA OPERATIVA EM FEVEREIRO/2025 (R$) | 
VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS | 526.990.646,31
VALOR EXECUTADO ATÉ 25/02/2025 | 475.100.772,47
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR | 51.889.873,84
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
SALDO DA CONTA OPERATIVA
Chart: Desembolsado a Executar x Executado (R$)
| Valor Executado até 25/02/2025 | Saldo desembolsado a executar
 | 90981605.3855 | 9185627.0045

## Slide 9
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
DESEMBOLSO X EMPENHOS (R$)
PERÍODO | DESEMBOLSADO | SALDO INTERNALIZAÇÃO | EMPENHADO | SALDO FINANCEIRO ACUMULADO
2020 | 8.177.297,92 | 8.177.297,92 | 2.420.219,32 | 5.757.078,60
2021 | 13.013.218,72 | 18.770.297,32 | 12.675.205,32 | 6.095.092,00
2022 | 84.524.326,79 | 90.619.418,79 | 74.831.894,00 | 15.787.524,79
2023 | 65.386.901,37 | 81.174.426,16 | 80.144.486,60 | 1.029.939,56
2024 | 355.888.901,50 | 356.918.841,06 | 337.897.099,64 | 19.021.741,42
2025 | 0,00 | 19.021.741,42 | 1.678.551,46 | 17.343.189,96

## Slide 10
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
SUMÁRIO – LOA, EMPENHOS E PAGAMENTOS 2025 EM R$
SETORIAL | LEI + CRÉDITO (A) | VALOR EMPENHADO (B) | SALDO (A) – (B) | % (B)/(A)
ARCE | 304.000,00 | - | 304.000,00 | 0,00%
CAGECE | 9.082.113,00 | - | 9.082.113,00 | 0,00%
CGE | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00%
FUNCEME | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00%
IPECE | 2.362.530,71 | 562.786,21 | 1.799.744,50 | 23,82%
SCIDADES | 2.010.132,00 | - | 2.010.132,00 | 0,00%
SEPLAG | 57.932,00 | - | 57.932,00 | 0,00%
SRH | 175.616.942,00 | 629.765,25 | 174.987.176,75 | 0,36%
COGERH | 6.330.000,00 | 486.000,00 | 5.844.000,00 | 7,68%
TCE | - | - | - | 0,00%
TOTAL | 195.803.649,71 | 1.678.551,46 | 194.125.098,25 | 0,86%

## Slide 11
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
SETORIAL | CONTRATOS | EMPENHADO | PAGO | SALDO
CGE | Consórcio Confidere Informática e Serviços Ltda e Canix soluções e serviços Informáticas Ltda | 2.000.000,00 | 1.040.000,00 | 960.000,00
CAGECE | Engenheiro: Consórcio Igneo Ingeniería Sostenible, S.L., Nip Global Ltda e Concremat Engenharia E Tecnologia S.A | 2.455.958,62 | 1.789.472,21 | 666.486,41
FUNCEME | Jean-Michel Marcel Albert Martinez | 206.818,84 | 42.016,89 | 164.801,95
 | Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda | 284.311,90 | 230.652,66 | 53.659,24
 | Maestria Comunicação e Eventos Ltda | 133.315,00 | 113.595,00 | 19.720,00
 | Squitter Equipamentos Profissionais do Brasil Ltda | 6.900.636,78 | 3.066.949,68 | 3.833.687,10
IPECE | Consultores UGP | 1.321.914,85 | 1.319.313,28 | 2.601,57
SCIDADES | Cobrape – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos | 675.000,00 | 109.680,00 | 565.320,00
TOTAL |  | 13.977.955,99 | 7.711.679,72 | 6.266.276,27

## Slide 12
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
LOA – PREVISÃO DE GASTOS 2025 – SUPLEMENTAÇÃO 2025 EM R$
SETORIAL | nº | Total Previsto para 2025 | Orçamento 2025 |  |  | 
 |  |  | Ação |  | LEI+CRÉDITO | Valor a Suplementar
ARCE | 1 | 513.247,96 | 11788 | Assistência Técnica E Estudos Regulatórios (IPF - Comp. III). | 304.000,00 | 209.247,96
CAGECE | 2 | 13.596.901,83 | 00038 | Participação Acionária Do Estado Na Cagece - IPF | 7.751.361,00 | 5.845.540,83
 | 3 | 1.701.809,43 | 11105 | Gerenciamento, Fiscalização E Assessoria Técnica Da Obra De Controle De Perdas No Município De Fortaleza (Projeto De Segurança Hídrica E Governança). | 1.126.752,00 | 575.057,43
 | 4 | 420.000,00 | 11415 | Elaboração De Estudos Para Melhoria Da Eficiência Dos Serviços De Água (IPF - Comp. II). | 204.000,00 | 216.000,00
FUNCEME | 5 | 125.197,33 | 10115 | Aperfeiçoamento Do Monitoramento Qualiquantitativo (Ipf-Comp. I). | 10.000,00 | 115.197,33
 | 6 | 33.720,00 | 10124 | Fortalecimento Do Sistema De Previsão Climática (IPFcomp.I). | 10.000,00 | 23.720,00
IPECE | 7 | 314.482,53 | 12210 | Capacitação De Servidores Em Ferramentas Para Avaliação De Políticas Públicas (IPF - Comp. III) | 235.862,00 | 78.620,53
SCIDADES | 8 | 2.593.459,12 | 11177 | Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - comp III). | 2.010.132,00 | 583.327,12
COGERH | 9 | 3.219.976,26 | 00035 | Aporte De Capital Para A Cogerh - IPF | 2.311.000,00 | 908.976,26
TOTAL |  | 22.518.794,46 |  |  | 13.963.107,00 | 8.555.687,46

## Slide 13
EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS
Chart: CONTRATOS POR FASE – 93 CONTRATOS ASSINADOS
| Em execução | Concluído | Rescindido
 | 29 | 61 | 3
Chart: EXECUÇÃO FINANCEIRA – 93 CONTRATOS
| CONTRATADO | PAGO
 | 903590793.349 | 475100772.4736

## Slide 14
EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS
SETORIAL |  | Nº DE ATIVIDADES | Nº DE CONTRATOS | Nº CONTRATOS EM EXECUÇÃO | CONTRATOS RESCINDIDOS | Nº CONTRATOS CONCLUÍDOS | VALOR CONTRATADO + PATRONAL FONTE BIRD (R$) | VALOR PAGO (R$) ATÉ 25/02/2025 | VALOR PAGO CONTRAPARTIDA (R$) | SALDO A PAGAR (R$) | % PAGO SETORIAL
1 | ARCE | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 3.991.382,50 | 3.478.134,55 |  | 513.247,95 | 87,14%
2 | CAGECE | 5 | 6 | 4 |  | 2 | 80.188.083,51 | 63.279.578,67 |  | 16.908.504,84 | 78,91%
3 | CGE | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 4.000.000,00 | 3.040.000,00 |  | 960.000,00 | 76,00%
4 | CIDADES | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 5.962.594,76 | 219.360,00 |  | 5.743.234,76 | 3,68%
5 | COGERH | 6 | 13 | 2 |  | 11 | 23.995.978,72 | 21.251.045,39 |  | 2.744.933,33 | 88,56%
6 | FUNCEME | 13 | 23 | 4 |  | 19 | 23.417.210,01 | 19.234.918,49 |  | 4.182.291,52 | 82,14%
7 | IPECE | 14 | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.520.601,58 | 8.607.129,69 |  | 913.471,89 | 90,41%
8 | SDE | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 5.780.028,94 | 5.780.028,94 |  | 0,00 | 100,00%
9 | SEPLAG | 2 | 7 | 0 |  | 7 | 2.433.078,35 | 2.433.078,35 |  | 0,00 | 100,00%
10 | SRH | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 741.869.910,02 | 345.345.573,44 | 38.344.000,00 | 396.524.336,58 | 46,55%
11 | TCE | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 2.431.924,95 | 2.431.924,95 |  | 0,00 | 100,00%
TOTAL |  | 59 | 93 | 29 | 3 | 61 | 903.590.793,34 | 475.100.772,47 |  | 428.490.020,87 | 52,58%

## Slide 15
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
SRH
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso. | SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 115.900,00 | 115.900,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico. | PAULO TEIXEIRA DA CRUZ | 109.657,86 | 109.657,86 | 0,00 | 100,00% | Rescindido
3 |  | MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR | 293.607,72 | 188.243,95 | 105.363,77 | 64,11% | Em execução
4 | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. | JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA | 349.949,25 | 168.219,04 | 181.730,21 | 48,07% | Em execução
5 | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. | RONEI VIEIRA DE CARVALHO | 178.413,77 | 178.413,77 | 0,00 | 100,00% | Rescindido
6 |  | PEDRO ANTÔNIO MOLINAS | 285.426,62 | 0,00 | 285.426,62 | 0,00% | Em execução
7 | Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. - BIRD | CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO | 544.808.132,50 | 331.231.966,70 | 213.576.165,80 | 60,80% | Em execução
 | Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. CONTRAPARTIDA |  | 163.644.721,42 | 38.344.000,00 | 125.300.721,42 | 23,43% | 

## Slide 16
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
SRH
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
8 | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. | CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 30.986.397,14 | 12.472.185,16 | 18.514.211,98 | 40,25% | Em execução
9 | Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água. | R&T COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 43.586,97 | 43.586,97 | 0,00 | 100,00% | Concluído
10 |  | E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA | 574.500,00 | 574.500,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
11 |  | ENERGY TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 59.499,99 | 59.499,99 | 0,00 | 100,00% | Concluído
12 | Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC). | WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO | 415.200,00 | 203.400,00 | 211.800,00 | 48,99% | Em execução
TOTAL |  |  | 741.869.910,02 | 345.345.573,44 | 232.879.615,16 | 59,73% | 

## Slide 17
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
COGERH
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Aquisições de Estações de Medição Portáteis. | LAMON PRODUTOS LTDA | 654.900,00 | 654.900,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH. | NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA | 1.509.999,90 | 1.509.999,90 | 0,00 | 100,00% | Concluído
3 |  | ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA | 3.221.266,06 | 3.221.266,06 | 0,00 | 100,00% | Concluído
4 |  | LAMON PRODUTOS LTDA | 1.481.999,95 | 1.481.999,95 | 0,00 | 100,00% | Concluído
5 | Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos. | SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 178.890,00 | 178.890,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
6 |  | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 13.803,66 | 13.803,66 | 0,00 | 100,00% | Concluído
7 |  | K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA | 28.159,95 | 28.159,95 | 0,00 | 100,00% | Concluído
8 |  | GEO POSITION COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.380,00 | 48.380,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
9 |  | NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA | 135.999,00 | 135.999,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
10 |  | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 197.019,00 | 0,00 | 197,019,00 | 0,00% | Em execução

## Slide 18
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
COGERH
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
11 | Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. | CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA. | 4.830.429,58 | 4.830.429,58 | 0,00 | 100,00% | Concluído
12 | Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 95.131,62 | 95.131,62 | 0,00 | 100,00% | Concluído
13 | Instalando das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. | CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES | 11.600.000,00 | 9.052.085,67 | 2.547.914,33 | 78,04% | Em execução
TOTAL |  |  | 23.995.978,92 | 21.251.045,39 | 2.744.933,33 | 88,56% | 

## Slide 19
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
FUNCEME
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago | STATUS
1 | Aquisição de licença do ArcGis. | IMAGEM GEOSISTEMAS e COMÉRCIO LTDA | 129.999,97 | 129.999,97 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas. | ALLCOMP COMP REP E IMPORTACAO AS | 117.990,00 | 117.990,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
3 |  | TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP | 48.900,00 | 48.900,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
4 |  | J C DA SILVA & CIA LTDA | 972.000,00 | 972.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
5 |  | ARBONNE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA EIRELI | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
 |  | GEO ÁCQUA PRODUTOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
6 |  | GEO ÁCQUA PRODUTOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
 |  | J C DA SILVA & CIA LTDA | 740.532,95 | 740.532,95 | 0,00 | 100,00% | Concluído
7 |  | DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA EPP | 949.799,88 | 949.799,88 | 0,00 | 100,00% | Concluído
8 |  | FLOPTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
9 |  | FLOPTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
10 | Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico. | CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 4.568.757,79 | 4.568.757,79 | 0,00 | 100,00% | Concluído
11 | Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado. | UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM | 1.822.425,54 | 1.822.425,54 | 0,00 | 100,00% | Concluído

## Slide 20
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
FUNCEME
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago | STATUS
12 | Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas. | CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA -ME | 310.680,55 | 310.680,55 | 0,00 | 100,00% | Concluído
13 | Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto. | JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ | 401.726,56 | 179.044,93 | 222.681,63 | 44,57% | Em execução
14 | Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme. | MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LDTA | 256.345,00 | 209.705,00 | 46.640,00 | 81,81% | Em execução
15 | Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental. | TORINO INFORMÁTICA | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
16 |  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 440.410,00 | 440.410,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
 |  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 440.410,00 | 440.410,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
17 | Aquisição de Drones e desistemas (softwares) de processamento de imagens. | GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA | 509.350,00 | 509.350,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
18 |  | G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS LTDA | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
 |  | G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS LTDA | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
19 |  | SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído

## Slide 21
COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA
FUNCEME
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago | STATUS
20 | Serviço de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais Localizados no Ceará. | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | 534.942,70 | 438.659,91 | 96.282,79 | 82,00% | Em execução
21 | Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. | VERSATUS HPC | 3.258.450,51 | 3.258.450,51 | 0,00 | 100,00% | Concluído
22 | Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas. | CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA | 192.724,36 | 192.724,36 | 0,00 | 100,00% | Concluído
23 | Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X. | SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA | 7.667.374,20 | 3.833.687,10 | 3.833.687,10 | 50,00% | Em execução
TOTAL |  |  | 23.417.210,01 | 19.217.918,49 | 4.199.291,52 | 82,07% | 

## Slide 22
COMPONENTE II – MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS
DE ÁGUA - CAGECE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. | QUANTUM DO BRASIL LTDA | 1.054.474,31 | 1.054.474,31 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece. | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S LTDA | 1.080.000,00 | 480.000,00 | 600.000,00 | 44,44% | Em execução
3 | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. | CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | 5.136.237,07 | 2.424.634,06 | 2.711.603,01 | 47,21% | Em execução
4 | Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). | LOTE I - CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS (RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA E ENOPS ENGENHARIA S/A) | 35.968.278,07 | 58.339.654,30 | 13.596.901,83 | 81,10% | Em execução
5 |  | LOTE II - CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL | 35.968.278,07 |  |  |  | Em execução
6 | Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE. | CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA | 980.816,00 | 980.816,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
TOTAL |  |  | 80.188.083,52 | 63.279.578,67 | 16.908.504,84 | 78,91% | 

## Slide 23
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - ARCE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA | 843.951,43 | 843.951,43 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. | KROLL BRASIL LTDA | 2.768.553,12 | 2.634.183,12 | 134.370,00 | 95,15% | Em execução
3 | Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico. | MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | 378.877,95 | 0,00 | 378.877,95 | 0,00% | Em execução
TOTAL |  |  | 3.991.382,50 | 3.478.134,55 | 134.370,00 | 87,14% | 

## Slide 24
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - CGE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. | CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. | 4.000.000,00 | 3.040.000,00 | 960.000,00 | 76,00% | Em execução
TOTAL |  |  | 4.000.000,00 | 3.040.000,00 | 960.000,00 | 76,00% | 

## Slide 25
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - IPECE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos. |  | 6.143.379,00 | 5.623.219,67 | 520.159,33 | 91,53% | Em Execução
2 | Aquisição de Licença FIDIC. |  | 3.012,85 | 3.012,85 | 0,00 | 100,00% | Concluído
3 | Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo “Turnkey” da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central | MARCO TULIO VASCONCELLOS REZENDE | 58.651,66 | 58.651,66 | 0,00 | 100,00% | Concluído
4 | Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições. | BRAZIL TRADUÇÕES, SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 967,08 | 967,08 | 0,00 | 100,00% | Concluído
5 | Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. | QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA | 1.797.780,00 | 1.797.780,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
6 | Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Inteligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”. | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV | 1.180.490,00 | 866.007,43 | 314.482,57 | 73,36% | Em execução

## Slide 26
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - IPECE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
7 | Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos. | SPENCER COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | 7.796,00 | 7.796,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
8 |  | FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
9 |  | TORINO INFORMÁTICA | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
10 |  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 51.780,00 | 51.780,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
11 |  | NBR TELECOM LTDA | 12.594,00 | 0,00 | 12.594,00 | 0,00% | Em Execução
12 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA | 6.236,00 | 0,00 | 6.236,00 | 0,00% | Em Execução
13 | Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central | INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA. | 93.955,00 | 93.955,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
14 | Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto. | ROGÉRIO BARBOSA SOARES | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50,00% | Em execução
TOTAL |  |  | 9.520.601,59 | 8.607.129,69 | 894.641,90 | 90,41% | 

## Slide 27
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - SCIDADES
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. | WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO | 219.360,00 | 219.360,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos. | COBRAPE COMPANHIA BRAS DE PROJ E EMPREEN | 5.743.234,76 | 0,00 | 5.743.234,76 | 0,00% | Em Execução
TOTAL |  |  | 5.962.594,76 | 219.360,00 | 5.743.234,76 | 3,68% | 

## Slide 28
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - SDE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). | CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 1.640.484,94 | 1.640.484,94 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. | 3V3 TECNOLOGIA LTDA | 2.339.544,00 | 2.339.544,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
3 | Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). | 3V3 TECNOLOGIA LTDA | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
TOTAL |  |  | 5.780.028,94 | 5.780.028,94 | 0,00 | 100,00% | 

## Slide 29
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - SEPLAG
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. | CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT) | 2.317.264,82 | 2.317.264,82 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Aquisição de equipamentos para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão. | TORINO INFORMÁTICA | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
3 |  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
4 |  | ESL LICITACOMPERCIO E SERVIÇO | 51.749,56 | 51.749,56 | 0,00 | 100,00% | Concluído
5 |  | NBR TELECOM (PEDRO HENRIQUE TENANI) | 13.994,00 | 13.994,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
6 |  | R.A SOLUCOES LTDA | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
7 |  | FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 749,97 | 749,97 | 0,00 | 100,00% | Concluído
TOTAL |  |  | 2.433.078,35 | 2.433.078,35 | 0,00 | 100,00% | 

## Slide 30
COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR
PÚBLICO - TCE
Nº | Atividade | Nome do Fornecedor / Consultor | Valor Contratado + Patronal R$ | Valor Pago R$ | Saldo a Pagar R$ | % Pago Setorial | STATUS
1 | Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica. | EMPRESA DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | 52.740,00 | 52.740,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
 |  | DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ELRELI | 12.980,00 | 12.980,00 | 0,00 | 100,00% | Concluído
2 | Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning. | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A | 2.366.204,95 | 2.366.204,95 | 0,00 | 100,00% | Concluído
TOTAL |  |  | 2.431.924,95 | 2.431.924,95 | 0,00 | 100,00% | 

## Slide 31
4. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Slide 32
 | 02 OBRAS
 | 32 CONSULTORIAS
 | 08 SERVIÇOS
 | 17 BENS
 | 59 ATIVIDADES

## Slide 33
TEMPO DISPONÍVEL ATÉ ENCERRAMENTO DO
IPF = 31/12/2026
12 | Baixo – até 10 meses
11 | Médio - de 13 a 16 meses
05 | Alto - acima 16
Total | 22 meses
2026 | Jan/Fev | Mar/Abr | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | Meses
2025 |  | Mar/Abr | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | Meses

## Slide 34
ATIVIDADES A CONTRATAR - RISCO
 | Nº | Setorial | Categoria de Gastos | Atividade | Previsão de Assinatura | RISCO
COMPONENTE 1 | 1 | COGERH | Consultoria | Serviços Especializados de Engenharia para Complementação dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa. | Jul/25 | 
COMPONENTE 3 | 2 | IPECE | Serviço | Serviços para Realização de Duas Pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central. | Out/25 | 
 | Baixo – até 12 meses
 | Médio - de 13 a 18 meses
 | Alto - acima 18

## Slide 35
ATIVIDADES CONTRATADAS - RISCO
 | Nº | Setorial | Categoria de Gastos | Atividades | Risco
COMPONENTE 1 | 1 | SRH | Obra | Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. | 
 | 2 | SRH | Consultoria | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. | 
 | 3 | COGERH | Serviços | Instalação das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão. | 
COMPONENTE 2 | 4 | CAGECE | Obra | Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). | 
 | 5 | CAGECE | Consultoria | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza. | 
COMPONENTE 3 | 6 | SCIDADES | Consultoria | Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos. | 
 | Baixo – até 10 meses
 | Médio - de 11 a 16 meses
 | Alto - acima 16

## Slide 36
NÚMERO DE ATIVIDADE X ATIVIDADES
CONTRATADOS
 | SRH | COGERH | FUNCEME | CAGECE | CIDADES | ARCE | CGE | IPECE | SDE | SEPLAG | TCE | TOTAL
Nº DE ATIVIDADES | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59
ATIVIDADES CONTRATADAS | 8 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 57
Chart: 
| SRH | COGERH | FUNCEME | CAGECE | CIDADES | ARCE | CGE | IPECE | SDE | SEPLAG | TCE
 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2
CONTRATOS ASSINADOS | 8 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2

## Slide 37
ATIVIDADES
CONSULTORIA DE EMPRESA E INDIVIDUAL
Nº de Atividades | Quantidade | Status
32 Consultorias (Empresa e Individual) | 00 | A Iniciar
 | 02 | Em Atividades Preparatórias
 | 00 | Remetidos para “Não Objeção Técnica” via Sistema STEP
 | 00 | Em Licitação / Assinando Contrato
 | 30 | Contratos / Concluídos
Chart: 
Chart: 
| A Iniciar | Em Atividades Preparatórias | Remetidos para “Não Objeção Técnica” via Sistema STEP. | Em Licitação /Assinando Contrato | Contratos
0 2 0 0 30 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.9375

## Slide 38
ATIVIDADES
OBRAS, BENS E SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA
Nº de Atividades | Quantidade | Status
27 Obras, Bens e Serviços de Não Consultoria | 00 | A Iniciar
 | 00 | Em Atividades Preparatórias
 | 00 | Remetidos para “Não Objeção Técnica” via Sistema STEP
 | 00 | Em Licitação / Assinando Contrato
 | 27 | Contratos / Concluídos
Chart: 
| Contratos
27 | 1

## Slide 39
Componente I:
Aumento da Segurança Hídrica

## Slide 40
 | 01 OBRA
 | 05 CONSULTORIAS
 | 02 BENS

## Slide 41
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Obras | Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado | Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2 | Consultoria | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado | Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3 | Consultoria Individual | Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC). | Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 em Execução – WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO
4 | Consultoria Individual | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. Há Indicador associado | Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução – MANOEL DE SOUZA FREITAS JÚNIOR
5 | Consultoria Individual | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. Há Indicador associado | Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução – JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
6 | Consultoria Individual | Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. Há Indicador associado | Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024 em Execução - PEDRO ANTÔNIO MOLINAS

## Slide 42
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH
Nº | Método | Atividades | Status
7 | Bens | Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água. | Contratos nº 07, 08 e 09/2022 – Concluídos.
8 | Bens | Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso. | Contrato nº 04/SRH/CE/2020 – Concluído.

## Slide 43
TEMA 01
TEMA 01
TEMA 01
Mapa de Avanço Físico
Realizado:
LOCALIDADES JÁ ATENDIDAS
POPULAÇÃO JÁ ATENDIDA
0/47
0/280 mil
Seção | Descrição | Marcos Iniciais | Marcos Jun/23 | Prazo Proposto
1 | 1ª etapa da ETA e Captação de Água Bruta. | Jun/23 | Mai/24 | Mai/25
2 | Trechos parte Inicial do Setor 1. | Ago/23 | Set/24 | Abr/25
3 | Trechos parte complementar do Setor 1. | Dez/23 | Jan/25 | Jun/25
4 | 2ª etapa da ETA e trechos Setor 2. | Ago/25 | Ago/25 | Fev/26
5 | 3ª etapa da ETA e trechos Setor 3. | Mar/27 | Mar/27 | Mar/27

## Slide 44
 | 02 CONSULTORIAS
 | 01 SERVIÇO
 | 03 BENS

## Slide 45
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Serviços | Instalações das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão. Há Indicador associado | Contrato nº 010/2023/COGERH em Execução – CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES. A conclusão das instalações previstas para março de 2025. Até 31.12.2024 o Consórcio realizou a instalação de 200 (duzentos) medidores de vazão das 228 instalações contempladas correspondendo a 87,7% dos equipamentos.
2 | Bens | Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos. | 1– Equipamentos de TI: Concluído; 2– Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH – Concluído; e 3– Contrato nº 048/2024/COGERH em Execução - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.
3 | Consultoria | Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). Há Indicador associado | 1- Contrato nº 072/2022/COGERH – Encerrado com apenas 4/14 produtos entregues e pagos; e 2- UGP e COGERH em tratativas para seleção e/ou contratação da nova empresa.

## Slide 46
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH
Nº | Método | Atividades | Status
4 | Bens | Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a Universalização da Macromedição da COGERH. Há Indicador associado | Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH – Concluídos.
5 | Bens | Aquisições de Estações de Medição Portáteis. | Contrato nº 039/2020/COGERH – Concluído.
6 | Consultoria | Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. Há Indicador associado | Contrato nº 066/2022/COGERH em Concluído.

## Slide 47
 | 02 CONSULTORIAS
 | 04 SERVIÇOS
 | 07 BENS

## Slide 48
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Serviços | Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará. | Contrato nº 06/2023 em Execução – CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA. Para finalização do Contrato, que tem prazo de execução até julho de 2025, será realizada, em fevereiro de 2025, a última campanha nos nove reservatórios abrangendo todos os parâmetros previstos.
2 | Consultoria Individual | Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado do Ceará. | Contrato nº 07/2022 em Execução – JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ. Relatório 5 (parcela 4) e os Produtos 2 (P2) e 3 (P3) (parcela 6), que tratam, respectivamente, do relato da aplicação da metodologia/estratégia (abordando, dentre outros, o processamento digital de imagens, a prática do sistema desenvolvido no projeto para o processamento automatizado das imagens de satélite e produção de mapas dos açudes), da metodologia final e das rotinas computacionais em código aberto para o processamento das imagens de satélite serão entregues em data posterior a inicialmente acordada, dada a quantidade de dados a serem processados e inseridos no banco de dados. No escopo do Relatório 5, foi realizada a primeira etapa da segunda capacitação que tem por objetivo tornar os pesquisadores da Funceme aptos para processar as imagens de satélite. A finalização dessa capacitação será realizada em janeiro de 2025.

## Slide 49
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME
Nº | Método | Atividades | Status
3 | Bens | Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com Instalação e Treinamento. | Contrato nº 14/2023 em Execução – SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA. Para finalização da execução contratual restam pendentes, apenas, a finalização do cabeamento que conecta o equipamento aos servidores, o treinamento de operação e manutenção e os testes de aceitação no campo.
4 | Serviços | Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME. | Contrato nº 21/2022 em Execução – MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. 03 cursos programados serão realizados até o final do contrato.

## Slide 50
COMPONENTE I
AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME
Nº | Método | Atividades | Status
5 | Bens | Aquisição de Equipamentos para Instrumentação e Monitoramento de Bacias Hidráulicas. | Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 – Concluídos.
6 | Bens | Aquisição de licença do ArcGis. | Contrato nº 04/2020 – Concluído.
7 | Serviços | Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações Linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará. | Contrato nº 11/2023 – Concluído.
8 | Bens | Aquisição de 3 (três) Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT’s (drones), com Acessórios, e de 2 (dois) S istemas (softwares) de Processamento de Imagens. | Contratos nº 02/2023, nº 03/2023 e nº 08/2023 – Concluídos.
9 | Consultoria | Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado. | Contrato nº 14/2021 – Concluído.
10 | Bens | Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico. | Contrato nº 08/2021 – Concluído.
11 | Serviços | Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas. | Contrato nº 16/2021 – Concluído.
12 | Bens | Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental. | Contratos nº 17/2022 e nº 19/2022 – Concluídos.
13 | Bens | Cluster para modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado. Há Indicador associado | Contratos nº 10/2023 – Concluído.

## Slide 51
Componente II:
Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

## Slide 52
 | 01 OBRA
 | 04 CONSULTORIAS

## Slide 53
COMPONENTE II
MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Obras | Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). Há Indicador associado | Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução – CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.
 |  |  | Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução – CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.
2 | Consultoria | Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. Há Indicador associado | Contrato nº 051/2023 em Execução – CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
3 | Consultoria | Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE. | Contrato nº 145/2022 em Execução – INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PUBLICA S/S LTDA. Os Produtos 8, 9 e 11 (parte 2) estão em processo de revisão. O Produto 12 está em andamento, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.

## Slide 54
COMPONENTE II
MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE
Nº | Método | Atividades | Status
4 | Consultoria | Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Há Indicador associado | Contrato nº 201/2021 – Concluído.
5 | Consultoria | Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE. | Contrato 98/2023 – Concluído.

## Slide 55
Componente III:
Fortalecimento da Gestão do Setor Público

## Slide 56
 | 03 CONSULTORIAS

## Slide 57
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria | Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. Há Indicador associado | Contrato nº 07/ARCE/2023 em Execução – KROLL BRASIL LTDA. Último produto, acrescido no segundo aditivo, iniciado e em andamento.
2 | Consultoria | Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico. | Contrato nº 25/2024/ARCE em Execução – MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA. Previsão da entrega e pagamento do produto 01?

## Slide 58
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE
Nº | Método | Atividades | Status
3 | Consultoria | Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. | Contrato nº 04/ARCE/2023 – Concluído.

## Slide 59
 | 10 CONSULTORIAS
 | 03 SERVIÇOS
 | 01 BEM

## Slide 60
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria | Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Inteligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”. | Contrato nº 10/2022 em Execução – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. Cursos 8, 9, 10 e 14 previstos até agosto/2025.
2 | Serviço | Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado | 1 – Contrato nº 05/2023 – Concluído; 2 – Termo de Referência revisado previamente pelo Banco Mundial. Equipe técnica do IPECE em tratativas com a UGP, a fim de verificar o inicio do processo licitatório.
3 | Consultoria Individual | Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto. | Contrato nº 06/2024 em Execução – ROGÉRIO BARBOSA SOARES. Vigência do contrato: 21/04/2025 Previsão da entrega dos produtos 3 e 4?
4 | Consultoria Individual | Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos. | Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020, 02/2021 e 09/2023 em Execução.
5 | Bens | Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos. | Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 – Concluídos; e Equipamentos de Videoconferência: Contratos 01/2025 e 02/2025 em Execução - NBR TELECOM LTDA e PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA. Ordens de Fornecimento serão emitidas nos próximos dias.

## Slide 61
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE
Nº | Método | Atividades | Status
6 | Consultoria | Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - Há Indicador associado | Contrato nº 08/2022 – Concluído.

## Slide 62
SDE
SDE
 | 01 CONSULTORIA
 | 01 BEM
 | 01 CONSULTORIA

## Slide 63
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SDE
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria | Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SDE/IPECE | Contrato nº 12/2022 – Concluído.
2 | Consultoria | Levantamento Cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SDE/FUNCEME | Contrato nº 12/2022 – Concluído.
3 | Bens | Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME | Contrato nº 06/2020 – Concluído.

## Slide 64
 | 02 CONSULTORIAS

## Slide 65
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria | Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos. | Contrato nº 26/2024 em Execução – COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Previsão da entrega e pagamento do produto 01?

## Slide 66
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria Individual | Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. | Contrato nº 20/2022 – Concluído.

## Slide 67
 | 01 CONSULTORIA

## Slide 68
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - CGE
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria | Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado | Contrato nº 07/2022 em Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX. Vigência do Contrato: 02/04/2025 Previsão para conclusão da Atividade 3 (3.9)? Andamento da Atividade 4. (Pago 4.3)?

## Slide 69
 | 01 CONSULTORIA
 | 01 BEM

## Slide 70
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SEPLAG
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Consultoria | Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado | Contrato nº 018/2022 - Concluído
2 | Bens | Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão. | Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 e 03/2023 – Concluídos; Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 – Concluído; e Aquisição de equipamentos: Contratos nº 011/2024, 012/2024 e 013/2024 - Concluídos.

## Slide 71
 | 02 BENS

## Slide 72
COMPONENTE III
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - TCE
Nº | Método | Atividades | Status
1 | Bens | Aquisição de Equipamentos (Vant's), Software e Treinamento para Auditoria e Monitoramento de Obras de Infraestrutura Hídrica. | Contratos nº 35 e 36/2021 – Concluídos.
2 | Bens | Aquisições de Equipamentos para Desenvolver Solução de Monitoramento de Obras de Engenharia que Consiste na Elaboração de uma Base Analítica Composta de Mecanismo de Coleta de Dados e Painéis de Monitoramento de Obras de Engenharia por Meio da Tecnologia de Business Intelligence e Aplicação de Modelos de Machine Learning. Há Indicador associado | Contrato nº 44/2022 – Concluído.

## Slide 73
5. INDICADORES

## Slide 74
SUMÁRIO DE METAS
CUMPRIDAS | A CUMPRIR |  | TOTAL*
 | 2025 | 2026 | 
19 | 5 | 13 | 37
* 51% das metas foram cumpridas até dezembro de 2024;
** As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central que serão cumpridas apenas no último ano do Projeto.

## Slide 75
METAS CUMPRIDAS
SETORIAL | INDICADOR |  | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
FUNCEME | Sistema de Previsão Climática fortalecido. | 1 | Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
 |  | 2 | Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM).
COGERH | Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião. | 3 | Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE | Proposta de revisão da estrutura tarifária. | 4 | Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
 |  | 5 | Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
 |  | 6 | Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
 |  | 7 | Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
CAGECE | Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza. | 8 | 09 DMCs.
 |  | 9 | 18 DMCs.
SEPLAG | Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG. | 10 | Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
 |  | 11 | 10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema
 |  | 12 | 20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.

## Slide 76
METAS CUMPRIDAS
SETORIAL | INDICADOR |  | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
TCE | Percentagem de obras públicas monitoradas. | 13 | Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
 |  | 14 | 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R$50 milhões) monitorados.
 |  | 15 | Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R$50 milhões) monitorados.
IPECE | Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico. | 16 | Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
 |  | 17 | Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado
CGE | Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido. | 18 | Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.
COGERH | Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados – COGERH. | 19 | Meta final: 80%

## Slide 77
METAS A CUMPRIR EM 2025
SETORIAL | INDICADOR | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
COGERH | Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião. | Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida (Previsão de cumprimento em 06/2025).
 |  | Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados (Previsão de cumprimento em 12/2025).
ARCE | Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada. | Meta Final: Resolução Publicada. (Previsão de cumprimento em 06/2025).
CGE | Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido. | Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. (Previsão de cumprimento em 06/2025).
IPECE | Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico. | Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado (Previsão de cumprimento em 03/2025).

## Slide 78
6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

## Slide 79
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
SETORIAL | ATIVIDADE | FORNECEDOR | APRESENTAÇÃO
TCE | Sistema de monitoramento de obras (e-Obras). | - | OK
CAGECE | Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. | CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA | OK
FUNCEME | Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado. | 14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM | OK
ARCE | Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. | 04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA | OK
IPECE | Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. | 08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA | OK
FUNCEME SDE | Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará. | 12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA. | OK
IPECE SDE | Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). | 12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA. | 

## Slide 80
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
SETORIAL | ATIVIDADE | FORNECEDOR | SUGESTÃO DE DATA
COGERH | Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. | 066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA. | ABRIL 2025
CAGECE | Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE. | 0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA | JUNHO 2025
SEPLAG | Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 018/2022 - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT) | AGOSTO 2025

## Slide 81
ANO 2025 | 
MÊS | DIA
FEVEREIRO | 27
ABRIL | 24
JUNHO | 26
AGOSTO | 28
OUTUBRO | 30
DEZEMBRO | 18
PRÓXIMAS REUNIÕES DO COMITÊ